## Цвет
Дорожная карта "Разработка системы мониторинга и учёта городских зелёных насаждений
Команда "Извилинки" |  |  |  |  | Условные обозначения: | Согласно плану | [6 empty] | Низкий риск | [5 empty] | Средний риск | [6 empty] | Высокий риск
Дата начала проекта: | 2024-06-10 |  |  |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026
Шаг прокрутки: | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Описание вехи | Категория | Кому назначено | Ход выполнения | Номер месяца | Месяцы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Разработка интерактивной карты зеленых насаждений
Этап 1. Планирование и анализ требований | По плану |  | 0% | 1 | 3
Этап 2. Сборк исходных данных | По плану |  | 0% | 4 | 6
Этап 2.1 Подготовка данных | По плану |  | 0% | 4 | 6
Этап 3. Разработка и обучение модели машинного обучения | По плану |  | 0% | 10 | 6
Этап 4. Разработка интерактивной карты и приложений | По плану |  | 0% | 16 | 6
Разработка дрона для слежения за заповедниками
Этап 1. Планирование и анализ требований | По плану |  | 0% | 1 | 3
Этап 2. Сборк исходных данных | По плану |  | 0% | 4 | 6
Этап 2.1 Подготовка данных | По плану |  | 0% | 4 | 6
Этап 3. Разработка программы дрона | По плану |  | 0% | 10 | 9
Этап 4. Написание программного обеспечения дрона | По плану |  | 0% | 16 | 9
Оптимизация формы паспорта зеленых насаждений
Разработка упрощенной формы паспорта | По плану |  | 0% | 1 | 2
Анализ критериев для применения упрощенной формы | По плану |  | 0% | 3 | 3
Проверка совместимости формы паспорты с существующими нормами | По плану |  | 0% | 6 | 2
Согласование формы паспорта | По плану |  | 0% | 8 | 4
Внедрение новой системы паспортизации | По плану |  | 0% | 12 | 12